## Sheet1
风险内容 | 风险等级 | 评审状态 | 预计完成时间 | 风险提出人 | 风险相关人(商务) | 风险相关人(交付) | 风险相关人(产研) | 风险承诺人 | 审批点 | 审批内容 | 应对措施 | 待办进展
请售前BU Head -1确认应对措施可落地执行 | 二级 | 通过 | 2025-03-01 | 刘密(liumi) | 陈龙(chenlong27) | 不涉及 | 不涉及 | 陈龙(chenlong27) | 请售前BU Head -1确认应对措施可落地执行 | 1）客户私有化环境部署要求不明确兴业银行的技术要求，容器内部不允许长期使用root权限，但modelbuilder部署依赖此条件影响：产品无法交付 2）客户非功能性需求的应对方案不明确① 明确了性能要求，但没有明确性能达标的资源情况② 标书中要求生产环境多地部署，但没有明确的高可用需求，目前产品无法支持异地多活，如果客户提出该要求，无法完成交付。 | 1）售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清并明确可以符合产品部署要求：容器内部使用root权限启动 2）售前侧SA-陈龙承诺在PCC3前明确性能达标的资源情况；项目将按照PCC2部署方案进行交付：按照标品方案，进行生产环境两地部署，上方挂载F5，模型仓库同步. | 1）已和客户澄清MB、AB先做标装，MB&AB&尽调验收前做华为云适配，用天牛 2）资源情况和测试方式百度提供，下周产研现场和沟通
请售前BU Head -1确认应对措施可落地执行。 | 二级 | 通过 | 2025-03-01 | 白赟(baiyun03) | 陈龙(chenlong27) | 不涉及 | 不涉及 | 陈龙(chenlong27) | 请售前BU Head -1确认应对措施可落地执行。 | 招标要求：尽调场景要求数据计算准确性98%以上，数据抽取准确性98%以上，答案要点的覆盖完整性90%以上；实际情况：产研认为无法满足影响：无法验收。 | 售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清并接受约定数据集验收，PM-张宇辰在此结论基础上负责完成对应指标。 | 已和客户确认接受约定数据集验收，写入SOW中
产品功能不满足 | 二级 | 通过 | 2025-03-01 | 白赟(baiyun03) | 不涉及 | 不涉及 | 朱聪(zhucong04) | 朱聪(zhucong04) | 请产研BU Head -1确认应对措施可落地执行 | 招标要求：灰度发布实际情况：当前版本内不支持影响：无法交付 | 产研侧PDSA-朱聪承诺9月30日前交付灰度发布功能 | 已完成
招标文件中与实际情况不符合 | 二级 | 通过 | 2025-03-01 | 白赟(baiyun03) | 陈龙(chenlong27) | 不涉及 | 不涉及 | 陈龙(chenlong27) | 请售前BU Head -1确认应对措施可落地执行。 | 招标文件中产品功能不能完全满足以下为标书中的功能性需求点和对应的实际情况，影响均为无法交付和验收1）Post Pretrain功能、LORA/SFT微调功能重点支持的开源模型版本包括：LLaMa1/2/3,ChatGLM1/2/3/4，Baichuan1/2,Qwen1/1.5/2等版本。实际情况：产品有开源模型支持范围，无法承诺全部支持2）提供RLHF训练功能实际情况：MB产品不支持RLHF，以DPO方式支持3）量化压缩支持将模型压缩到int8、int4的版本实际情况：要求宽泛，产品无法完全支持4）并可指定具体算力服务器及对应的算力卡。实际情况：产品不支持5）平台支持HDFS、NFS、GlusterFS、HDFSWithKerberos、S3、CIFS、BOS、PVC、OBS、OSS等存储源。实际情况：产品自身存储仅支持GFS，数据源存储有支持范围6）支持GPU资源虚拟化的粒度与GPU厂家支持的粒度一致，例如英伟达卡能虚拟化到0.1卡，GPU资源虚拟化的粒度则支持到0.1卡。实际情况：产品不满足7）完成财富外呼营销助手场景实际情况：需求不明确，标书中的准确率要求无法达到 | 1）售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清目前产品所支持的模型清单，并写入标书，未来交付以澄清内容为准。 2）售前侧SA-陈龙承诺与客户沟通且客户接受不交付该功能3）售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清目前产品所支持的模型清单，并写入标书，未来交付以澄清内容为准。 4）售前侧SA-陈龙承诺与客户沟通且客户接受不需要指定到具体卡，在资源池内，动态调整训练的GPU卡数量。 5）售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清目前产品所支持的存储清单，并写入标书，未来交付以澄清内容为准。 6）售前侧SA-陈龙承诺与客户澄清目前产品所支持的能力情况，并写入标书，未来交付以澄清内容为准。 7）售前侧SA-陈龙承诺已与客户明确该需求不在本项目范围内实施。 | 已在SOW中写入，并与客户沟通，推动客户侧审批通过
售后期间大版本升级风险 | 一级 | 通过 | 2025-03-01 | 崔天宇(cuitianyu) | 魏明森(weimingsen) | 不涉及 | 不涉及 | 魏明森(weimingsen) | 请商务BU Head -2根据销售反馈判断是否支持签约。 | 招标文件中第10页，后续服务要求（6）包含了软件升级。项目定制化中上，承诺在售后阶段支持版本的升级，版本升级会产生相对大的成本，影响项目的损益。 | 商务侧AM-魏明森承诺版本升级不会发生在售后阶段，售后阶段只会解决产品bug相关问题。
需求不明确 | 三级 | 通过 | 2025-03-01 | 白赟(baiyun03) | 魏明森(weimingsen) | 白赟(baiyun03) | 不涉及 | 魏明森(weimingsen) | 请商务BU Head 确认措施可落地执行 请交付BU Head 确认是否支持签约 | 【审批点一】 需求不明确，无可执行方案 1）招标要求：预置多个大模型智能体建设，包括门户和数字劳动力展示相关的工作实际情况&影响：定制化内容，开口需求，同时POC阶段客户提出大量UI需求，成本无法评估，超支风险大 2）招标要求：并落地实施3个以上场景案例，以智能体编排为主要技术手段，解决实际业务场景中的问题（如报告生成、或风格转写）实际情况&影响：定制化内容，开口需求，成本无法评估，超支风险大。 【审批点二】 招标要求：交付本项目所涉及的，除模型以外的所有源码（包括定制化、AB、MB、智金）实际情况：产品部分只能交付无法编译的代码影响：可能无法满足源码提交要求，导致无法验收 【审批点三】 产品License与客户需求不匹配标注要求本项目的交付产品需要无License交付 | 【应对措施一】 1）商务侧AM-魏明森承诺本期项目不再新增预置智能体需求，H5门户只完成PCC2范围内的需求。 2）售前侧SA-陈龙承诺在PCC3前明确好3个场景，AM承诺如果场景复杂且客户不允许更换，则在后续阶段变更损益，增加成本。 【应对措施二】 商务侧AM-魏明森承诺在PCC3前争取与客户谈判取消源码交付要求，如果无法争取，则负责邮件审批申请 【应对措施三】 商务侧AM-魏明森承诺在部署完成前申请无license | 3个场景和客户沟通中，两种方式： 1.和杨洋沟通 2.何平建议百度可以提场景建议，直接写在SOW和合同中供审批，2月13日沟通客户提出PPT生成和会议纪要生成两个智能体作为场景内容