## Sheet1
风险序号 | 风险提出人 | 风险等级 | 风险小类 | 审批内容 | 应对措施
1 | 张守元 | 三级风险 | 交付 | 招标文件要求交付全部源代码 | 商务侧AM-孔德奇承诺仅交付集成定开部分源代码，如出现风险由AM通过商务手段规避相关风险。
百度标品和模型无法满足客户源代码交付要求，仅可交付集成定开部分源代码
2 | 张守元 | 三级风险 | 交付 | 招标文件有不能转包要求 | 商务侧AM-孔德奇承诺客户不会实际要求不可转包，如出现风险由AM通过商务手段规避相关风险。
本项目一方面百度侧通过代理商投标，同时定制化开发部分也会分包给伙伴负责交付，实际存在转包行为。商务侧反馈投标阶段客户确认过可以通过代理商投标，关于定开分包，客户侧无感知即可。如触发合同违约罚则，由商务侧通过商务手段进行风险规避。
3 | 崔天宇 | 一级风险（低） | 售后 | 招标文件中有运维事件解决时效要求 | 1、运维侧--只根据运维sow，承诺响应时间，不承诺解决时间。
|  |  |  | “解决时效超2小时的事件数≥1（解决时效=同一个运维人员在同一个事件中处理（停留）时长之和。（非工作时段的事件解决时效可酌情扣除后统计))”，且会产生相应罚则“每个超时事件扣款500元” | 2、商务侧商务侧AM-孔德奇承诺在PCC3合同之前尝试与客户沟通，百度侧不承诺解决时间并落到合同内。
|  |  |  | “不可用的故障恢复平均时间不超过30分钟" | 2、产研侧PM--孙尧佳承诺相应时间，确认确认满足时间要求。
3、产研侧PDSA--朱聪承诺相应时间，满足时间要求。
4 | 崔天宇 | 二级风险（中） | 售后 | 招标文件中有甲方主观判断的考核标准和要求，并且有较重的罚则。 | 1、商务侧AM-孔德奇承诺在PCC3合同之前--结合售后服务规范对考核标准进行调整，并约定罚则上限且落到合同内。
"一般事故单独罚款5000/次
严重事故单独扣款20000/次
重大事故单独扣款合同额5%，如低于50000元，按50000元扣款。针对造成财务损失的，如未能及时补救，需按损失额赔偿。‘
﻿